## первый лист (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы Администрации г.Ижевска по ЖКХ | Технический директор - главный инженер ООО "УКС"
_________________С.П. Задорожный | ___________________С.В. Каренков
"_______"_____________2016 г. | "_______"_____________2016 г.
Г Р А Ф И К
ПЛАНОВЫХ ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ООО "УКС"
на 2016 г.

## согласования с УФ (hidden)
Лист согласований к графику плановых испытаний и ремонтов тепловых сетей
ООО "УКС" на 2016 год
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер Филиала "Удмуртский" ОАО "Волжская ТГК" | А.С.Толстиков
Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-1 | В.В. Уразов
Технический директор-главный инженер Ижевской ТЭЦ-2 | А.Г. Соколов
Подготовил:
Крупенёв Р.В., 90-35-85

## внутренние согласования (hidden)
Лист внутренних согласований к графику плановых испытаний и ремонтов тепловых сетей
ООО "УКС" на 2016 год
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главного инженера-начальник службы эксплуатации | А.К. Шпаков
Начальник центральной ремонтной службы | П.А. Спехов
Начальник службы тепломеханического оборудования | А.И. Старцев
Начальник службы электротехнологического оборудования | В.Г. Городилов
Подготовил:
Крупенёв Р.В., 90-35-85

## График отключений от станций
ГРАФИК плановых отключений для испытаний и ремонтов тепловых сетей г.Ижевска на 2016 г от теплоисточников филиала "Удмуртский" ОАО "Волжская ТГК" - Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2
№ этапа ГИ | Участок отключения (границы) | Плановый срок начала | Плановый срок окончания | Кол-во жителей | Кол-во ж.д. | Кол-во д/к | Кол-во шк. | Кол-во больн. | Кол-во учебн. | Кол-во оздор. | Расход по потребителям т/ч | Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса
1 | ТК-2230 - ТК-2235 | 2016-04-25 | 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без отключения объектов
2 | ТЭЦ-1 (первый тепловывод) - ТНС 1 - ТНС 3 - ТК-1420 - ТК-1204б | 2016-05-12 | 2016-05-25 | 4243 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | ЦТП: Весна, 2 Мотозавод. К.Маркса 263-283, 272а, 273а, 274-278, 288а, 300,300а,302,302а, Кирова 111,111а, 111б, 113, М.Горького 152-156, 156а, 158в,79,90, Милиционная 4,14, Пушкинская 245а,,253,253а,253б,261,261а, пер.Широкий 277
3 | ТЭЦ 2 (первый тепловывод и Промвывод) - т.209 - ТК 2101 - Пав.28 | 2016-05-16 | 2016-05-29 | 640 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | т.280, т.308 Адреса: Автозаводская 7, Ворошилова 37а,109а,111а,121-127, В.шоссе 117,182, 184; Салютовская 19/1,27,57,67, Воткинское шоссе 284, Салютовская 111
4 | ТК-1420 - кол.3 - ТК-1432 | 2016-05-19 | 2016-06-01 | 19144 | 91 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 283.5 | ЦТП, БГВС: Береговая, 11 мкр, 1 Мотозавод, МЖК, Дворц пионеров. Адреса: 30 лет Победы 2, 4а, 4б ,4в,5а,5 - 8,7а,10а, 10-12, 14-17, 15а,15б,19а,19б, 20, 20а; 50 лет Пионерии 22, 23,25,26,26а,27-31, 33-45; Береговая 5-19; К.Маркса 283а, 285-427; Кирова 3-17, 14а,16а, 16б,17а, 18-22,40а, 46а,56,74а,104-110, 112,112а,114, М.Горького 158-166,177а,220,222, Милиционная110, Песочная 2,2а,4а,4б,11а,11б; 1-я Подлесная 68,72, , Родниковая 56-64, Школьная1,7-13
5 | ТК-2209 - ТК-2213 - ТК-2131, ТК-2212 - 2401 | 2016-05-23 | 2016-06-06 | 14526 | 88 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 213.9 | ЦТП, БГВС: 2 Буммаш, 1мкр.4блок, 1мкр.3блок, БГВС Дзержинского 32, БГВС Дзержинского 32а Адреса: Буммашевская 3, В.шоссе 2-72, 76-106,2а, 12а,16а,16в,46а,52а,68а,74а,78а,80а,90а,90б,92а,102а, Дзержинского 1, 5-29,33-41,18-32,38-50,7а,18а,20а,21а,25а,28а,32а,38а,39а,41а,41б,48а,56,62
| Отключение 1 т/вывода от ТЭЦ-2 до т.115, для ремонта оборудования ТЭЦ-2 | 2016-05-29 | 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без отключения объектов
6 | ТК-1432 - кот. Металлург - Павильон 1 Металлург | 2016-05-25 | 2016-06-07 | 26343 | 147 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 403.2 | ЦТП, БГВС: ТПО ЖКХ, ИжГТУ, ИжГСХА, 9, 701кв, 43, 42, 4, 8. Адреса: 30 лет Победы 21-33,38-46,19,24а,26а,28а,32а,45,45/1,47,47а,49,49а,51; 7-я Подлесная 18-28, 32,32а,34,34а,71,81-87,91,100; 8-я Подлесная 36,44,46,68а; 50 лет ВЛКСМ 47-55, 59; Металлистов 24.2,32,33,34,34т,37,48,50; Металлургический 1,3,5,27; Нижняя 16-20, 32-34,36-42; Песочная 4-38, 42-46,9,9а,11,12а,19,21,23,26а,27,32а,36а,38а,38б,40а; 5-я Подлесная 44, 6-я Подлесная 45, 9-я Подлесная 10-14,18,23-27, 23а,23а,28,31,31а,32-40,44; пр.8-ой Подлесный 6-12,6а,7-11; Студенческая 7-11,37-41, 42,46-56,48а; Школьная 15-27,25а,27.1,33-43,38а; 10-я Подлесная 7.
7 | ТК-2110 - ТК-2201 - ТК-2131 | 2016-05-26 | 2016-06-08 | 5666 | 40 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 118.9 | ЦТП: Новая Ударная, 1мкр.2блок, Ударник, РКБ, Инд.РОВД, мкр"Столичный" Адреса: В.шоссе 1а,7-11,9а,17, 108-116, 110б,116а,120-132,122а,124а,128а,132а,132б,136а,138б,140,144,144а,146,148,152а; Дзержинского 43-71а, Кунгурцева 3-17, Словянское шоссе 0/1
8 | т. 421 - Павильон 1 Металлург | 2016-06-01 | 2016-06-14 | 22233 | 102 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 383.4 | ЦТП: Металлург, 7, 6, 5, 4а, 25, 23, 1 С-З Адреса: 30 лет Победы 55, 58-68, 60а,65,66а,72-100,74а; 50 лет ВЛКСМ 11-27,28-34,36,36а,38,40,57; К.Маркса 432-446, 453, Металлистов 39-45, 46,52-58; 9-я Подлесная 2,4,6; Пушкинская 367,371,373,377; Студенческая 58, Фруктовая 27-43,33а; Холмогорова 3; Школьная 33-46,47-64,66-74,47а,53а,59а,64а; Як-Бодьинский тракт 3
9 | ТК-2101 - ТК-2110 | 2016-06-06 | 2016-06-15 | 1108 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.9 | ТК-2101, ТК-2106 Адреса: В.шоссе 105, 166,166а,166б; Деповский 8,11
10 | ТК-2201 - ТК-2209 - ТК-2303 | 2016-06-08 | 2016-06-21 | 8924 | 39 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 129.1 | ЦТП, БГВС: 1мкр.1блок, 6 Буммаш. Адреса: 9 января 219,221,231-273, В.шоссе 136б,138,142, Дзержинского 71-87,93,95,99-103
11 | т.421 - ТК-2513а блокировка по ул.Пушкинская | 2016-06-09 | 2016-06-22 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ТК-2513а Адреса: 10 лет Октября 8а; Пушкинская 284а
№ этапа ГИ | Участок отключения (границы) | Плановый срок начала | Плановый срок окончания | Кол-во жителей | Кол-во ж.д. | Кол-во д/к | Кол-во шк. | Кол-во больн. | Кол-во учебн. | Кол-во оздор. | Расход по потребителям т/ч | Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса
12 | ТК-1318 - ТК-1336 (т.358/10) | 2016-06-14 | 2016-06-27 | 8183 | 56 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 114.3 | ЦТП: 1,2,3,29 К/база Адреса: Авангардная 1-4,4б,5а,6,8-10,12,14-15,16,18; Л.Толстого 7а,9,11,24,26,26а,28; Редукторная 8-20, пр. Редукторный 11-15,17,19,21; Репина 1,2,4-10,19,19а,21,21а,21б,22-27,29-31,33,35; С.Ковалевской 2,2в,4,4а,5,6,8,9а,10-15,16,16а,22; Шишкина 1а,3, Удмуртская 304
13 | ТНС-6 - т.385/10 - т.410, т.384 - ТК-2401 | 2016-06-16 | 2016-06-28 | 18251 | 74 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 273.2 | ЦТП: 1,2 Тимирязева, Радиоз-д, 16мкр., 4Б 1-5бл., 4Б 2-3бл., 4Б 4бл.. Адреса: Репина 35/2,35/1; Серова 65,67,69,79; Тимирязева 1-9,3а, 11,13,17-31,21а,23а,25а,27а; 10 лет Октября 32,32в,43-45,47-55,55а,55б,61; Буммашевская 2-14,2а, 4а,16а,25,25а,32,32а,36,36а,38,41-48,42а,48а,50,58-66,58а,60а,66а,66ат,70-76,82-88,90-94,92б,96с; Дзержинского 36; Холмогорова 70-80,70б,84,90,92
14 | кол.3 - ТК-1314, ТК-1422/2 - ТК1422/12 - ТК-2514 - ТК-2505 | 2016-06-21 | 2016-07-04 | 9277 | 34 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 177 | ЦТП: Вос, 13 мкр, 46. Адреса: К.Маркса 310-318,429-435, Кирова 116,130,132; Пушкинская 274-280,279а,280а,281-285,289,289а,289б,291; Родниковая 66,66а,68а,70, Северный45-49,50,51,53, 9а, Шумайлова 20,20а; Майская 6-10; 10лет Октября 2-8
15 | ТК-2213 - т.410 - ТК-2230 - ТК-2505 | 2016-06-28 | 2016-07-11 | 8797 | 49 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 175.1 | ЦТП, БГВС: 31, 16а, ГПТУ-4. Адреса: 10 лет Октября 10-26, Буммашевская 11,11б,15,15а,15б,17,17а,19,21,23,5,7; Дзержинского 2-4,4а,6-14,14а,22; Майская 12-24,26,29,29а,30,35а,51; пер.Северный 55-61,74а, Удмуртская 255-259, 276, 284-296,300,302; Холмогорова 47,55,94,96
16 | ТНС-3 - ТК-1308а - ТК-1314 - КТ-1318 | 2016-06-30 | 2016-07-13 | 7052 | 49 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | гр.БГВС: Коммунаров,224а,319, 351,361, Пушкинская 242,247, 262 ИТП: Шумайлова, Адреса: Кирова 115,119-131, 127а,140, Коммунаров 224а,226-230,226а, 317-321,325,327,349-363, Пушкинская 240,240а,242,245-252,254-260,262-272,266а,247а; Удмуртская 249а,249б,251,251а,251б,253,253а; Широкий 53,71а,73
17 | т.410 - т.421 | 2016-07-05 | 2016-07-18 | 15049 | 55 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 237.7 | ЦТП: 17/2, 17/1, 15/2, 15/1 Адреса: 10 лет Октября 1-7, 17,17а,19,21,21а,23,27; Пушкинская 286-294; Удмуртская 261-277; Холмогорова 8-12,14-31,33-37,37а,37б,37в,39,43,45,59,61,63,65,67,71; Щорса 47
18 | ТК-1201 - ТК-1204б - ТК-1210 - ТК-1301 - ТК1608 | 2016-07-07 | 2016-07-20 | 4936 | 42 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 133.2 | ЦТП: Гоголя, УдГУ. Адреса: Зенитная 1-7; В.Сивкова 194; Коммунаров 281-285; Красноармейская 173,175; Красногеройская 12,20,21,25,35,38а,52,63б,69а,71,77; Ленина 75; Лихвинцева 46-52,50а,62-68,68а,70; Ломоносова 2,5,5а,9,9а,10; М.горького 73,74а,90; Пушкинская 202-206,213,215; Свободы 187; Советская 1,25,31,33,41,66; Удмуртская 222-226,230,231-239; Университетская 1; К.Маркса 214а,216а,216б,218
19 | ТК-2701 - ТК-2706 - ТК-2710, ТК-2706 - ТК-2726 - ТК-2737 | 2016-07-12 | 2016-07-25 | 37677 | 154 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 565.5 | ЦТП: 3Вост., 4 Вост., 1-1В, 2-1В, 1-2В, 2-2в, Пластмасс Адреса: Автозаводская 2-14,18-24,24а,28-44,34а,38а,42а,44а,50а,48-72, Петрова 1-3,5-10,12-30а,32-34,37,39,39а,39б,43-47; Короткова 1,3-19; Барышникова 1,3,7,9,11,13,17,21-27,31-83; Сабурова 1-75; Т.Барамзиной 3-9; Труда 3
20 | ТК-1301 - ТК-1308а - ТК-1608 | 2016-07-14 | 2016-07-27 | 5493 | 49 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 114.5 | ЦТП: 10 мкр.Обкома, 14 эд.домов. Адреса: 50 лет Октября 6а, 15,21; Бородина 19,21,25; Удмуртская 247,247а,247б,247в,247г,249; Широкий 36-40; К.Маркса 244а,246,250,258-272; Коммунаров 224,224в,289,289а,291-297,313,315; Лихвинцева 25; Наговицына 2-10; Пушкинская 214,216,217,219-224,226-237,239-243; Свободы 228
21 | ТЭЦ 2 (второй тепловывод) - Павильон 28 - ТНС-11 | 2016-07-21 | 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без отключения объектов
№ этапа ГИ | Участок отключения (границы) | Плановый срок начала | Плановый срок окончания | Кол-во жителей | Кол-во ж.д. | Кол-во д/к | Кол-во шк. | Кол-во больн. | Кол-во учебн. | Кол-во оздор. | Расход по потребителям т/ч | Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса
22 | ТК-1118 - ТК-1138-1833, ТК-1118 - ТК-1215, ТК-1118 - ТК-1714 | 2016-07-21 | 2016-08-03 | 15281 | 111 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 257.1 | ЦТП: 1Гол.пос., 2Гол.пос., 22кв., 37кв., 47кв., 8 5гол.пос.; Адреса: В.Краева 21,25,29а, 31,35, 35а, 37а, 39, 40, 40а, 41, 43, 50; ул.Воровского 126-140, 141-152, 154,156,162, 163, 165, 168, 170-172; ул.Восточная 20-42, 75, 81а, 83а, 85, 95а; ул.К.Либкнехта 59а, 61-69; Коммунаров 186-200, 212,214,231, 235, 239, 239а, 249; ул.Красногеройская 28-32, 28а; ул.Ленина 17, 19, 29, 31,39,41, 41а, 45,62,68-82, 94, 94а, 96, 96а; ул.Орджоникидзе 36,42, 52а,; ул.Пастухова 92-98, 98а, 100; пер.Прасовский 5; ул.Пушкинская 182-186, 190, 192, 194а, 196-200; ул.Революционная 217; ул.Советская 16, 19-23, 30-34, 35-38, 34а; ул.Удмуртская 185-199,203,205, 214-218.
23 | Павильон 2 - Павильон 3, ТНС-14 -Павильон 2, Павильон 2 - ТК 2817, Павильон 3 - ТК-2910 | 2016-07-26 | 2016-08-09 | 23209 | 96 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 426 | ЦТП: А-2, 1 А-12, 2 А-12; Северное Ухтомского, Южное Ухтомского, Сосновый, 39 А-9, 40 А-9, 9 А-10; Ипподромная Адреса:ул.Камбарская 17,17б, 25, 29-45; ул.Ленина 132,142,144,152-172,178,180; ул.Молодежная 2-8, 10-28, 16а, 16б, 22в, 24а, 32-54, 34б, 42а, 50а, 54а; ул.40 лет Победы 90-112,116, 118,118а, 122, 128, 130, 136, 140-144; ул.Авиационная 10; ул.И.Закирова 1-9, 14-24,28,30; ул.Первомайская 2-8, 10-16, 20-42, 46-60; ул.Ухтомского 15, 19-25, 26б.
24 | Павильон 3 - ТК-2922 - ТК-2926 | 2016-07-28 | 2016-08-10 | 23715 | 118 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 370 | ЦТП-26 А-7, 26а А-8, 27 А-6, 28 А-6, 3 А-5, 31а А-8, А-4, Кооперативный техникум; ТК: ТК-2923 Адреса: ул.Молодежная 100-107, 107а, 109, 109а, 109ц, 113, 56-68, 68а, 69-99; ул.Союзная 1-5, 5а,11-91,95-141,145-155.
25 | ТК-1608 - ТК-1621 - ТНС-14 - ТНС-15 | 2016-07-29 | 2016-08-11 | 6285 | 38 | 9 | 5 | 9 | 2 | 6 | 131.4 | ЦТП: Кооперативная, Тельмана, Парковая 5, Парковая 9, Зенитная, Кардиологии, Совхозная, Халтурина, Онкологии ТК: 1817, 1620, 1611, 1610. Адреса: Кооперативная, 1,1а,3,5,9; Красногеройская 103-107,111а,46,60,85-89, Ленина 77,79,81,87,87а,87б,93,98,98а,100,102,102а,106,108,108б,110-116,116а, 136; Лихвинцева 76; Парковая 1,3,4а,4б,9,9а,9б,11а,13,15,15а,18,49а;Тельмана 12Р,14,16; Фронтовая 2; Базисная 13-17,31а,31б; Зенитная 11,5а,9; Удмуртская 252а,264б,272,366, ул.Герцена 6; пер.Индустриальный 6, 12, 14; ул.Куйбышева 1а; ул.Михайлова 8, 9; ул.Профсоюзная 21; ул.Рылеева 1а
| Отключение теплосети от ТЭЦ-2 в связи с ремонтом на ТЭЦ | 2016-07-30 | 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По согласованию с ООО "Автокотельной" - "Восточные" микрорайоны и часть микрорайонов "Аэропорт" переключаются на теплоснабжение от данной котельной
| Отключение 2 т/вывода от ТЭЦ-2 до т.115, для ремонта оборудования ТЭЦ-2 | 2016-07-30 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без отключения объектов
26 | ТК-1107 - ТК1109г - ТК-1705 - ТК-1711 - ТК-1912 | 2016-08-03 | 2016-08-16 | 15599 | 51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 238.4 | ЦТП: 23 Ю1, 29 Ю1, 25 Ю2, 21 В.Сивкова Адреса: ул.В.Сивкова -86-90, 86а, 101-109; ул. К.Либкнехта 6, 8, 14,16; ул. К.Маркса 75,82-86,124,126,130; ул.Красноармейская 61-73, 74-88, 76а, 82а, 86а, 86б; ул. Пушкинская 65-69, 114-130, 155, 157, 161-165; ул.Удмуртская 139-151; Маяковского 7; пер.Квартальный 82-86
27 | Павильон 28 - ТНС-6 - ТК-2303 | 2016-08-09 | 2016-08-22 | 8576 | 38 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 129.2 | ЦТП: ОКС МВД, 5 Буммаш. Адреса: 9-е Января 161-215,221а; Бабушкина 156; Ворошилова 20,20а,22,22а,24,26,68,70,72,72а; Халтурина 150 шк.64
№ этапа ГИ | Участок отключения (границы) | Плановый срок начала | Плановый срок окончания | Кол-во жителей | Кол-во ж.д. | Кол-во д/к | Кол-во шк. | Кол-во больн. | Кол-во учебн. | Кол-во оздор. | Расход по потребителям т/ч | Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса
28 | ТЭЦ-1 (второй тепловывод) - ТК-1201 - ТК-1107 - ТК-1109г - ТК-1118 | 2016-08-10 | 2016-08-23 | 5917 | 56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110.9 | ЦТП: 26кв, 27кв, 35кв, 43М.Горького, Рубин, Цирк Адреса: ул. В.Сивкова 111, 112, 152, 158, 161, 173, 177; пер. Интернациональный 11,15 ; К.Либкнехта 147,19,5а; К. Маркса 164,171,173,177,206, 208; Красноармейская 123, 125, 126, 127, 134, 135а, 140, 142, 159, 164, 168, 169, 171, 182; ул. Ленина 11, 12, 30, 32а, 34-42, 38а, 8, 9, 4; ул.М.Горького: 17, 40, 43-47, 43а, 56, 57, 66, 71; ул.Пастухова 39,82; ул.Пушкинская 158,162,162а,164,169а,169-177,187; ул.Свердлова 22,26,7; ул. Свободы 120-124,139,167,171а,171-175,186-190,200,202,82а; ул. Советская 10,10а,12а,14,14а,15,15а,15т,17,2,7,9
29 | Павильон 1 - ТК-2926 - ТК-2718 - ТК-2710, ТК-2718 - ТК-2737 | 2016-08-15 | 2016-08-28 | 26280 | 115 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 409.6 | ЦТП: А-1; А-3; 5Вост; 6Вост; Автозавод.б-цы; Инфекц. больницы, РОЦ Адреса: ул. 40 лет Победы 44а, 50- 66, 56а, 60а, 62а, 64, 66,70-82,70а, 78а, 86а; ул. Молодежная: 1-65, 111, ул. Т.Барамзиной: 2-74, 10а, 72а, 74а, 78, 78а, 80, 84 ул. Труда: 1, 2-90, 48а, 50а, 15-19
30 | ТНС-16 - ТК1731 - ТК-1724 - ТНС-15, ТНС-16 - ТК-1912, ТК-1911 - 1713а, ТК-1711- ТК-1714 -ТК-1724 | 2016-08-18 | 2016-08-30 | 24299 | 117 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 402 | ЦТП: 1/54 квартал, 3 Гол.поселок, МОК, Ключевой поселок, Орджоникидзе 10а (Промышленное),котельная Мотозавода, котельная Ижстали; 44 квартал, Удмуртская, 34 Ю-2, 2/54 квартал; Адреса: Воровского 102-124; Восточная 1-9, 2-18; К.Либкнехта 60-66, 72-82; Гол.поселок 1; Карлутская 1а, 3; Ключ.поселок 35-43а, 55а, 55в, 61а, 61б, 61в, 63, 71а, 73, 77,81б, 83, 85; марата 1, 2а; Орджоникидзе 2, 4, 8-16, 17, 20, 22, 26а, 28а, 21-35, 35б, 39, 41а; Прасовский 2. 4; Промышленная 25, 27, 31, 35, 52, 52а; Циолковского 9, 15, 17, 20; Чугуевского 9; 40 лет ВЛКСМ 13а; Краева 21, 25,29а, 48-50; Воровского 117-119а-129, 133-137; К.Либкнехта 18, 22-26а; Коммунаров 144, 165-183; 186-200, Пастухова 84-100; Пушкинская 136-138, 140а, 144-152, 153-163, Удмуртская 153-163, 196-198, 202-212.
31 | ТНС-11 - Павильон 1 - Павильон 2 | 2016-08-22 | 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | П-1 Адреса: Ленина 101 (300-е производство) | 1
Примечание: Выполнение плановых ремонтов на ЦТП, БГВС, ИТП и квартальных сетях предусматриваются одновременно в сроки проведения этапов гидравлических испытаний магистралей

## Отключения по сторонним котел
ГРАФИК плановых отключений для испытаний и ремонтов, связанных с отключением ГВС, от котельных-поставщиков ООО "УКС"
№ п/п | Котельная | Поставщик | Плановый срок начала | Плановый срок окончания | Кол-во жителей | Кол-во ж.д. | Кол-во д/к | Кол-во шк. | Кол-во больн. | Кол-во учебн. | Кол-во оздор. | Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса
1 | Котельная 13-я Улица | ООО "РТК" | 12.05. | 26.05. | 32619 | 121 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | ЦТП: ЦТП 6/1; ЦТП 6/2; ЦТП-2; ЦТП-3; ЦТП-4; ЦТП-6; ЦТП-8; ЦТП 4дет.больницы; ЦТП-20; ЦТП Мужвайская Адреса: ул.Баранова 37а,53,53а,57б,40-42, 48-50а-54,58,62,66-68а,72,76,84,88,88а; ул.Драгунова 5254а-58а-62а-82; ул.Заводская 2; Зарека 15-я 51; Зарека 16-я 15,36а; Заречное шоссе 19-23,27,31-41,45,49-49а, 55-55а,59-61,71-73; ул.Клубная 23-25,29-49, 49а,51-53,57,57а,57б,59-79,79а,81-83,83а, 85-85а-89, 42-50-50а-56,60-76,82а; ул.Луначарского 21; ул.Нагорная 42-50; ул.Новостроительная 25-25а,27-27а, 35-39,26,30,30а,30б,32,44; ул.Саратовская 27-29,33,34-36а,38; ул.Селтинская 9; Строителей 97-99; ул.Телегина 15а,48.
2 | Котельная площадка Лесозавод | ООО "РТК" | 12.05. | 26.05. | 12579 | 71 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | ЦТП: ЦТП-5; ЦТП-7; ЦТП-9; ЦТП-ЗЯБ; ЦТП-в/ч; ЦТП-МВД; ИТА-Зеленая 99, ИТП-Чайковского 74,80; Адреса: ул.Баранова 61-67,71а,75-75а-77-83, ул.Гастеллое 8; ул.Джамбула 68,70а,74; ул.Заводская 31-33; ул.зеленая 99; ул.Клубная 58; ул.Крылова 20; Машиностроитель 2-4,8-20,80,84,92,98ц,100,108-112,3-23,35,61,75, 81-85,91,99,99а,103а,109-111; ул.Н.Островского 44; ул.Тверская 28-28а-30-36-36а,42-48, 52-54,54аТ,56-58, 5,33-35; ул.Чайковского 70-80.
3 | Автокотельная | ООО "Автокотельная" | 11.05. 20.06. 27.07. | 14.05. 26.06. 28.07. | 28848 | 93 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ЦТП: ЦТП-1, ЦТП-1а, ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-8 Вост, ИТП-Ворошилова 1а, пос.Старки Адреса: ул.Автозаводская 11-21,21а; ул.Берша 1; ул.Ворошилова 1,1а,3-19,19а, 21-27,27а,29-31,31а,33-63,63а,65-77,77а,79, 79а,79б,81-85,85а,87-91,91а,93,101-109,2-18, 28,28а,30-32,36,36а,38-42,46,46а,48,52,56-64, 66а; ул.Салютовская 49; ул.Спортивная 1а,1б, 3-9,13,17-21,29-29,16,16а,18,18а,19.
4 | Котельная ИПОПАТ | МУП ИПОПАТ | июль | июль | 358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адреса: ул.Гагарина 3, 3а.
5 | Котельная Ижевский опытно- механический завод (бывш.Агрохолодмаш) | ООО "ИОМЗ" | июнь | июнь | 4111 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адреса: ул.Гагарина 37,39,43,43а,45,47; ул.Динамовская 81; ул.Леваневского 100; ул.Ленинградская 118; ул.Стадионная 11,25.
6 | Котельная Ижнефтемаш | ОАО "Ижнефтемаш" | 18.05. 27.08. | 22.05. 31.08. | 3755 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Адреса: ул.Ракетная 1-14,16-24,6а,9а, 26-30,30а,32,32а,34,36.
7 | Котельная Энтеко (бывш.ЦБПО) | ООО "Энерготерм" | 07.07. | 21.07. | 1175 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адреса: ул.Гагарина 48а,77; ул.Динамовская 83,85; ул.Леваневского 104,106,108.
8 | Котельная больница ГЖД | МУП СПДУ | 20.06. | 04.07. | 2558 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адреса: ул.Динамовская 124,126,128,130; ул.Локомативная 27,32,33,34,38.
9 | Котельная ДОП ГЖД | МУП СПДУ | 04.07. | 18.07. | 394 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адреса: ул.Гагарина 32,34,36; ул.Дружбы 37,27а,30,31.
№ п/п | Котельная | Поставщик | Плановый срок начала | Плановый срок окончания | Кол-во жителей | Кол-во ж.д. | Кол-во д/к | Кол-во шк. | Кол-во больн. | Кол-во учебн. | Кол-во оздор. | Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса
10 | Котельная СПТУ-23 | Агро-строительный техникум | 18.05. 31.05. | 25.05. 01.06. | 714 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адреса: ул.Автономная 79,85а89,89а; ул.Крымская 59; ул.Огнеупорная 84.
11 | Котельная УСР 602 | ЖКУ № 826 | 01.06. | 14.06. | 2626 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адреса: ул.Баранова 45,47,49,53,81а; Зарека 14-я 50,52а,54а; ул.З.Космодемьянской 19; ул.Клубная 27; ул.Новостроительная 26, 29а,31; ул.Строителей 46,49а,53-63,53а, 64а,65,66,69а,70а,72а; ул.Телегтна 48а,54а.
12 | Филиал УПП № 8 ФГУП УССТ № 8 | ФГУП УССТ№8 | 15.06. | 29.06. | 3479 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦТП: ЦТП-Степана Разина, ИТП-Степана Разина; Адреса: ул.Карла Маркса 13,13а; ул.Магистральная 10; ул.Партизанская 42; ул.Степана Разина 45,48,50,50а, 52-58, 59,60,61-67.
13 | Котельная ГУП УР "Республиканский стрелковый комплеклекс им.Демидова" | ГУП УР"Респ стрелковый комплеклекс Демидова" | 25.08. | 10.09. | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адрес: Славянское шоссе 0/15.
14 | Котельная ДЦК | МУП ДЦК | 01.06. | 15.06. | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адрес: ул.Оранжерейная 1.

## Отключ ГВС для ГИ по котел УКС
ГРАФИК плановых отключений ГВС по причине гидроиспытаний от котельных ООО "УКС" в 2016г
№ п/п | Котельная | Плановый срок начала | Плановый срок окончания | Кол-во жителей | Кол-во ж.д. | Кол-во д/к | Кол-во шк. | Кол-во больн. | Кол-во учебн. | Кол-во оздор. | Отключаемые для проведения плановых испытаний и ремонтов ЦТП, ИТП, БГВС, адреса
1 | Котельная ГПО Сельская 1б | без отключения ГВС |  | 724 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адреса: ул.Сельская 1,1б,3,5.
2 | Котельная Июльская 38 | 2016-05-31 | 2016-06-10 | 538 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Адреса: ул.Автономная 23; ул.Азина 146; ул.Заводская 4; ул.Июльская 38; ул.Кирпичная 39; ул.Колхозная 18; ул.Нагорная 21а,34,40; ул.Областная 35а,36,37а; ул.Садовая 1.
3 | Котельная Оружейников 51а (Липовая Роща) | 2016-05-20 | 2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Адрес: Вараксинский 47в.
4 | Котельная пос.Октябрьский 2 | 2016-05-18 | 2016-05-20 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адрес: пос.Октябрьский 2.
5 | Котельная Дружбы 2в | 2016-05-30 | 2016-06-01 | 2798 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Адреса: ул.Гагарина 13,19,23а,25а,27,2г,5,5б,7,9,13,14, 2в,7; ул.Дружбы 13,14,2в,7; ул.Колхозная 1; ул.Леваневского 2а; ул.Ленинградская 1,3,5,7; Пойма 6; ул.Степная 43.
6 | Котельная Школа №38 ул.Татарская 92а | 2016-05-24 | 2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Адреса: ул.Депутатская 40а; ул.Татарская 92а.
7 | Котельная Школа №10 ул.Степная 81 | 2016-05-23 | 2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Адрес: ул.Степная 81.
8 | Котельная Школа №12 ул.Азина 325 | 2016-05-23 | 2016-05-25 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Адреса: ул.Азина 325, 325а.
9 | Котельная Д/С №107 ул.Азина 277 | 2016-05-24 | 2016-05-26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адрес: ул.Азина 277а.
10 | Котельная Д/К №60 ул.Гагарина 35а | 2016-05-26 | 2016-06-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Адреса: ул.Гагарина 33,35а; ул.Леваневского 100а.

## ГИ кв. сети своим оборуд
Согласованно |  |  | Согласованно
Заместитель главы Администрации |  |  | Технический директор - главный инженер
г. Ижевска по ЖКХ |  |  | ООО "УКС" г. Ижевска
_________________Задорожный С.П. |  |  | _________________Каренков С.В.
"____"____________201___г. |  |  | "____"____________201___г.
ГРАФИК производства гидравлических испытаний квартальных сетей отопления на объектах муниципальной собственности
№п/п | район | Наименование объекта | Плановый срок проведения гидравлических испытаний | Примечание
1 | Индустриальный | ЦТП Кооперативная | с 12.05.2016 по 18.05.2016 | Оборудованием ЦТП
2 | Индустриальный | ЦТП Тельмана | с 19.05.2016 по 25.05.2016 | Оборудованием ЦТП
3 | Индустриальный | ЦТП 16а мкр.Север | с 12.05.2016 по 18.05.2016 | Оборудованием ЦТП
4 | Индустриальный | ЦТП 16мкр.Север | с 19.05.2016 по 25.05.2016 | Оборудованием ЦТП
5 | Индустриальный | ЦТП 1мкр.3бл. Буммаш,ул.Дзержинского,39а | с 07.06.2016 по 12.06.2016 | Оборудованием ЦТП
6 | Индустриальный | ЦТП 1 мкр. 4бл. Буммаш, ул.В.шоссе,70а | с 26.05.2016 по 31.05.2016 | Оборудованием ЦТП
7 | Индустриальный | ЦТП-2 мкр. Буммаш, ул. В.шоссе, 46а | с 01.06.2016 по 06.06.2016 | Оборудованием ЦТП
8 | Индустриальный | от ТК2229 до ул.Майская,54,58,50 | с 26.05.2016 по 31.05.2016 | Оборудованием ЦТП
9 | Индустриальный | ЦТП №1 мкр. Культбаза-2 | с 01.06.2016 по 06.06.2016 | Оборудованием ЦТП
10 | Индустриальный | ЦТП №2 мкр. Культбаза-2 | с 07.06.2016 по 12.06.2016 | Оборудованием ЦТП
11 | Индустриальный | ЦТП №2 мкр. Культбаза-1 | с 13.06.2016 по 18.06.2016 | Оборудованием ЦТП
12 | Индустриальный | ЦТП №3 мкр. Культбаза-1 | с 01.07.2016 по 06.07.2016 | Оборудованием ЦТП
13 | Индустриальный | ЦТП Радиозавода | с 14.07.2016 по 19.07.2016 | Оборудованием ЦТП
14 | Индустриальный | ЦТП №29 мкр.Культбаза-3 | с 19.06.2016 по 24.06.2016 | Оборудованием ЦТП
15 | Индустриальный | ЦТП Кардиология | с 20.07.2016 по 25.07.2016 | Оборудованием ЦТП
16 | Индустриальный | ЦТП-1 мкр.Карлутский-1 | с 25.06.2016 по 30.06.2016 | Оборудованием ЦТП
17 | Индустриальный | ЦТП Парковая | с 13.06.2016 по 18.06.2016 | Оборудованием ЦТП
18 | Индустриальный | ЦТП 10 мкр. | с 01.07.2016 по 06.07.2016 | Оборудованием ЦТП
19 | Индустриальный | ЦТП Зенитная | с 07.07.2016 по 13.07.2016 | Оборудованием ЦТП
20 | Индустриальный | БГВС Гоголя | с 26.07.2016 по 31.07.2016 | Оборудованием ЦТП
21 | Индустриальный | ЦТП 1мкр.1бл. Буммаш | с 19.06.2016 по 24.06.2016 | Оборудованием ЦТП
22 | Индустриальный | ЦТП Новая Ударная 1мкр.1бл.Буммаш | с 14.07.2016 по 19.07.2016 | Оборудованием ЦТП
23 | Индустриальный | ЦТП 1мкр.2бл. Буммаш | с 25.06.2016 по 30.06.2016 | Оборудованием ЦТП
24 | Индустриальный | ЦТП 5мкр.Буммаш | с 20.07.2016 по 25.07.2016 | Оборудованием ЦТП
25 | Индустриальный | ЦТП 6мкр.Буммаш | с 07.07.2016 по 13.07.2016 | Оборудованием ЦТП
26 | Индустриальный | ЦТП Индустриального РОВД | с 26.07.2016 по 31.07.2016 | Оборудованием ЦТП
27 | Индустриальный | ЦТП 1000 коечной больницы | с 01.08.2016 по 06.08.2016 | Оборудованием ЦТП
28 | Индустриальный | ЦТП Парковая,5 | с 01.08.2016 по 06.08.2016 | Оборудованием ЦТП
29 | Индустриальный | гр.БГВС ГПТУ-4 | с 28.06.2016 по 11.07.2016 | Оборудованием ЦТП
30 | Индустриальный | БГВС Дзержинского,2 | с 28.06.2016 по 11.07.2016 | Оборудованием ЦТП
31 | Индустриальный | БГВС Дзержинского,32 | с 23.05.2016 по 06.06.2016 | Оборудованием ЦТП
№п/п | район | Наименование объекта | Плановый срок проведения гидравлических испытаний | Примечание
32 | Индустриальный | БГВС Дзержинского,46 | с 23.05.2016 по 06.06.2016 | совместно с магистралями
33 | Индустриальный | от ТК 2134 | с 23.05.2016 по 06.06.2016 | совместно с магистралями
34 | Индустриальный | ЦТП 4мкр.1-5бл. Буммаш | с 16.06.2016 по 28.06.2016 | совместно с магистралями
35 | Индустриальный | ЦТП 4мкр.2-3бл. Буммаш | с 16.06.2016 по 28.06.2016 | совместно с магистралями
36 | Индустриальный | ЦТП 4мкр.4бл. Буммаш | с 16.06.2016 по 28.06.2016 | совместно с магистралями
37 | Индустриальный | ТК 1.333 до ул.Шишкина,3 | с 14.06.2016 по 27.06.2016 | совместно с магистралями
38 | Индустриальный | ТК 1.333 до ул.Репина,26,24 | с 14.06.2016 по 27.06.2016 | совместно с магистралями
39 | Индустриальный | от ТК 1.368 до ул.Халтурина,150 | с 14.06.2016 по 27.06.2016 | совместно с магистралями
40 | Индустриальный | ТК-1617 | с 29.07.2016 по 11.08.2016 | совместно с магистралями
41 | Индустриальный | ТК-224кв. (Лихвинцева,68) | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
42 | Индустриальный | ТК-226 (Зенитная,5) | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
43 | Индустриальный | ТК-118 (120) шк.№24 | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
44 | Индустриальный | ТК-1219 БГВС Удмуртская,233 | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
45 | Индустриальный | ТК-1216 (врезка на дом Радио) | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
46 | Индустриальный | ТК-1217 (врезка на квартал) | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
47 | Индустриальный | ТК-1217 /1 | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
48 | Индустриальный | ТК-1221 | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
49 | Индустриальный | ТК-1222 | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
50 | Индустриальный | ТК-1223 | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
51 | Индустриальный | ТК-1225 | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
52 | Индустриальный | ТК-1606 | с 14.07.2016 по 27.07.2016 | совместно с магистралями
53 | Индустриальный | ТК-1605 | с 14.07.2016 по 27.07.2016 | совместно с магистралями
54 | Индустриальный | ТК-1610 | с 29.07.2016 по 11.08.2016 | совместно с магистралями
55 | Индустриальный | ТК-1609а | с 29.07.2016 по 11.08.2016 | совместно с магистралями
56 | Индустриальный | ТК-2305 | с 09.08.2016 по 22.08.2016 | совместно с магистралями
57 | Индустриальный | ТК-2203 ввод на ж.д. В шоссе 142 | с 08.06.2016 по 21.06.2016 | совместно с магистралями
58 | Индустриальный | ТК-2210 на ж.д. Дзержинского 50 | с 23.05.2016 по 06.06.2016 | совместно с магистралями
59 | Индустриальный | Тепловая сеть ТК 2135а ввод на Дзержинского 1 | с 23.05.2016 по 06.06.2016 | совместно с магистралями
60 | Индустриальный | Тепловая сеть ТК 2136 ввод на Дзержинского 7а | с 23.05.2016 по 06.06.2016 | совместно с магистралями
61 | Индустриальный | ТК-311 (Коммунаров,224а) | с 30.06.2016 по 13.07.2016 | совместно с магистралями
62 | Индустриальный | Тепловая сеть ТК-2126 ввод на В шоссе 110 | с 26.05.2016 по 08.06.2016 | совместно с магистралями
63 | Индустриальный | ТК 1622/1 ввод на Парковую | с 29.07.2016 по 11.08.2016 | совместно с магистралями
№п/п | район | Наименование объекта | Плановый срок проведения гидравлических испытаний | Примечание
64 | Ленинский | ЦТП-4д.б., ул.Баранова,40 | с 12.05.2016 по 18.05.2016 | оборудованием ЦТП
65 | Ленинский | ЦТП-ЗЯБ | с 12.05.2016 по 18.05.2016 | оборудованием ЦТП
66 | Ленинский | ЦТП-Зеленая, пос.Машиностроителей,99 | с 19.05.2016 по 25.05.2016 | оборудованием ЦТП
67 | Ленинский | ЦТП-5, ул.Тверская,54а | с 19.05.2016 по 25.05.2016 | оборудованием ЦТП
68 | Ленинский | ЦТП-3, ул.Клубная,72 | с 26.05.2016 по 31.05.2016 | оборудованием ЦТП
69 | Ленинский | ЦТП-4, ул.Клубна,85а | с 26.05.2016 по 31.05.2016 | оборудованием ЦТП
70 | Ленинский | ЦТП-9, пос.Машиностроителей,77 | с 01.06.2016 по 06.06.2016 | оборудованием ЦТП
71 | Ленинский | ЦТП №20 (зона Кирзаводская) | с 01.06.2016 по 06.06.2016 | оборудованием ЦТП
72 | Ленинский | ЦТП-Автодор, ул.О.Кошевого,22 | с 07.06.2016 по 12.06.2016 | оборудованием ЦТП
73 | Ленинский | ЦТП-6/1 ул. З.Шоссе, 59а | с 07.06.2016 по 12.06.2016 | оборудованием ЦТП
74 | Ленинский | ЦТП "Мужвайская" ул. Баранова, 57б | с 13.06.2016 по 18.06.2016 | оборудованием ЦТП
75 | Ленинский | ЦТП 6/2, ул.Баранова,64 | с 13.06.2016 по 18.06.2016 | оборудованием ЦТП
76 | Ленинский | ЦТП-6, ул.З.шоссе,59а | с 19.06.2016 по 24.06.2016 | оборудованием ЦТП
77 | Ленинский | ЦТП-7, ул.Баранова,83а | с 19.06.2016 по 24.06.2016 | оборудованием ЦТП
78 | Ленинский | ЦТП-2, ул.Ор.Драгунова,62 | с 25.06.2016 по 30.06.2016 | оборудованием ЦТП
79 | Ленинский | ЦТП-8, ул.Клубная,25а | с 25.06.2016 по 30.06.2016 | оборудованием ЦТП
80 | Октябрьский | ЦТП 25,4мкр.Сев.Зап.р-на | с 12.05.2016 по 18.05.2016 | оборудованием ЦТП
81 | Октябрьский | ЦТП-4А С-З р-на | с 19.05.2016 по 25.05.2016 | оборудованием ЦТП
82 | Октябрьский | ЦТП-15/2 мкр.Север | с 12.05.2016 по 18.05.2016 | оборудованием ЦТП
83 | Октябрьский | ЦТП-15/1 мкр.Север | с 19.05.2016 по 25.05.2016 | оборудованием ЦТП
84 | Октябрьский | ЦТП Береговая | с 26.05.2016 по 31.05.2016 | оборудованием ЦТП
85 | Октябрьский | ЦТП-11 мкр. | с 26.05.2016 по 31.05.2016 | оборудованием ЦТП
86 | Октябрьский | ЦТП-2 Мот-д | с 01.06.2016 по 06.06.2016 | оборудованием ЦТП
87 | Октябрьский | ЦТП-Весна | с 01.06.2016 по 06.06.2016 | оборудованием ЦТП
88 | Октябрьский | ЦТП 43 5 мкр. Северо-Западного р-на | с 07.06.2016 по 12.06.2016 | оборудованием ЦТП
89 | Октябрьский | ЦТП 42 5 мкр. Северо-Западного р-на | с 25.06.2016 по 30.06.2016 | оборудованием ЦТП
90 | Октябрьский | ЦТП 9 6 мкр. Северо-Западного р-на | с 13.06.2016 по 18.06.2016 | оборудованием ЦТП
91 | Октябрьский | ЦТП-ВОС | с 13.06.2016 по 18.06.2016 | оборудованием ЦТП
92 | Октябрьский | ЦТП-13 мкр.Точмаш | с 19.06.2016 по 24.06.2016 | оборудованием ЦТП
93 | Октябрьский | ЦТП1 1мкр.С-З р-на | с 19.06.2016 по 24.06.2016 | оборудованием ЦТП
94 | Октябрьский | ЦТП-Рубин | с 07.06.2016 по 12.06.2016 | оборудованием ЦТП
95 | Октябрьский | ЦТП- 17/1 мкр.Север | с 25.06.2016 по 30.06.2016 | оборудованием ЦТП
96 | Октябрьский | ЦТП- 17/2 мкр.Север | с 01.07.2016 по 06.07.2016 | оборудованием ЦТП
№п/п | район | Наименование объекта | Плановый срок проведения гидравлических испытаний | Примечание
97 | Октябрьский | ЦТП Шумайлова | с 14.07.2016 по 19.07.2016 | оборудованием ЦТП
98 | Октябрьский | ЦТП-31 | с 07.07.2016 по 13.07.2016 | оборудованием ЦТП
99 | Октябрьский | ЦТП-23 18 мкр Север | с 01.08.2016 по 06.08.2016 | оборудованием ЦТП
100 | Октябрьский | ЦТП СХА | с 14.07.2016 по 19.07.2016 | оборудованием ЦТП
101 | Октябрьский | сети от ЦТП ИжГТУ | с 01.07.2016 по 06.07.2016 | оборудованием ЦТП
102 | Октябрьский | ЦТП-14эт.домов | с 20.07.2016 по 25.07.2016 | оборудованием ЦТП
103 | Октябрьский | ЦТП МЖК | с 20.07.2016 по 25.07.2016 | оборудованием ЦТП
104 | Октябрьский | ЦТП-46 | с 26.07.2016 по 31.07.2016 | оборудованием ЦТП
105 | Октябрьский | ЦТП-8 по ул.8-я Подлесная | с 26.07.2016 по 31.07.2016 | оборудованием ЦТП
106 | Октябрьский | ЦТП 701кв | с 01.08.2016 по 06.08.2016 | оборудованием ЦТП
107 | Октябрьский | ЦТП 4 6мкр. Северо-Западного р-на | с 07.07.2016 по 13.07.2016 | оборудованием ЦТП
108 | Октябрьский | ТК-1 врезка на санаторий "Изумрудный" | с 28.06.2016 по 11.07.2016 | оборудованием ЦТП
109 | Октябрьский | ЦТП-1 Мот-д | с 19.05.2016 по 01.06.2016 | совместно с магистралями
110 | Октябрьский | ЦТП-5 2мкр С-З р-на | с 01.06.2016 по 14.06.2016 | совместно с магистралями
111 | Октябрьский | ЦТП-7 2мкр С-З р-на | с 01.06.2016 по 14.06.2016 | совместно с магистралями
112 | Октябрьский | ЦТП-22квартала | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
113 | Октябрьский | ЦТП-6 2 мкр. С-З р-на | с 01.06.2016 по 14.06.2016 | совместно с магистралями
114 | Октябрьский | ТК-1.516 | с 25.05.2016 по 07.06.2016 | совместно с магистралями
115 | Октябрьский | БГВС Як-Бодьинский тракт, 3 | с 01.06.2016 по 14.06.2016 | совместно с магистралями
116 | Октябрьский | от ТК-1521 до ж.д. № 94,96,98 по ул. 30 лет Победы | с 01.06.2016 по 14.06.2016 | совместно с магистралями
117 | Октябрьский | ТК-1521 врезка на ж.д.94 по ул.30 лет Победы | с 01.06.2016 по 14.06.2016 | совместно с магистралями
118 | Октябрьский | Пушкинская, 276 | с 30.06.2016 по 13.07.2016 | совместно с магистралями
119 | Октябрьский | ТК-420 сети на ИТП Холмогорова, 11в | с 05.07.2016 по 18.07.2016 | совместно с магистралями
120 | Октябрьский | Тепловая сеть от ТК 2513 | с 21.06.2016 по 04.07.2016 | совместно с магистралями
№п/п | район | Наименование объекта | Плановый срок проведения гидравлических испытаний | Примечание
121 | Октябрьский | ТК-214 | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
122 | Октябрьский | ТК-209а | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
123 | Октябрьский | ТК-212 | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
124 | Октябрьский | ТК-208 | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
125 | Октябрьский | ТК-210 | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
126 | Октябрьский | ТК-208а | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
127 | Октябрьский | ТК-203 по ул. Горького к музык. школе | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
128 | Октябрьский | Т.К.215 (Жемчужина;Красногер.28) | с 07.07.2016 по 20.07.2016 | совместно с магистралями
129 | Октябрьский | ТК-1305 | с 14.07.2016 по 27.07.2016 | совместно с магистралями
130 | Октябрьский | ТК-304/2 | с 14.07.2016 по 27.07.2016 | совместно с магистралями
131 | Октябрьский | ТК-302 | с 14.07.2016 по 27.07.2016 | совместно с магистралями
132 | Октябрьский | ТК-1301 | с 14.07.2016 по 27.07.2016 | совместно с магистралями
133 | Октябрьский | ТК-304/1 (Россия) | с 14.07.2016 по 27.07.2016 | совместно с магистралями
134 | Октябрьский | ТК-1306/3 | с 14.07.2016 по 27.07.2016 | совместно с магистралями
135 | Октябрьский | ТК-1307 | с 14.07.2016 по 27.07.2016 | совместно с магистралями
136 | Октябрьский | ТК-308 | с 14.07.2016 по 27.07.2016 | совместно с магистралями
137 | Октябрьский | ТК-601 | с 14.07.2016 по 27.07.2016 | совместно с магистралями
138 | Октябрьский | ТК-604а | с 14.07.2016 по 27.07.2016 | совместно с магистралями
139 | Октябрьский | ТК-602, 603 | с 14.07.2016 по 27.07.2016 | совместно с магистралями
№п/п | район | Наименование объекта | Плановый срок проведения гидравлических испытаний | Примечание
140 | Октябрьский | ТК-109/3 | с 10.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
141 | Октябрьский | ТК-413 | с 12.05.2016 по 25.05.2016 | совместно с магистралями
142 | Октябрьский | ТК-418/1 | с 12.05.2016 по 25.05.2016 | совместно с магистралями
143 | Октябрьский | ТК-418/2 | с 12.05.2016 по 25.05.2016 | совместно с магистралями
144 | Октябрьский | ТК-418/3 (К.Маркса,272, Пушкинская,245а) | с 12.05.2016 по 25.05.2016 | совместно с магистралями
145 | Октябрьский | Тепловая сеть от ТК 1418/4 | с 12.05.2016 по 25.05.2016 | совместно с магистралями
146 | Октябрьский | Тепловая сеть от ТК 1407 | с 12.05.2016 по 25.05.2016 | совместно с магистралями
147 | Октябрьский | ТК-428 | с 19.05.2016 по 01.06.2016 | совместно с магистралями
148 | Октябрьский | ТК-427/3 | с 19.05.2016 по 01.06.2016 | совместно с магистралями
149 | Октябрьский | Тепловая сеть от ТК 1422/1г | с 19.05.2016 по 01.06.2016 | совместно с магистралями
150 | Октябрьский | ТК-430 | с 19.05.2016 по 01.06.2016 | совместно с магистралями
151 | Октябрьский | ТК-435/8а | с 25.05.2016 по 07.06.2016 | совместно с магистралями
152 | Октябрьский | от ТК-431 до бывшей кот.через ТК-1,ТК-2 | с 25.05.2016 по 07.06.2016 | совместно с магистралями
153 | Октябрьский | от Котельной до ТК-6 через ТК-3,ТК-4,ТК-5 | с 25.05.2016 по 07.06.2016 | совместно с магистралями
154 | Октябрьский | ТК-431 | с 25.05.2016 по 07.06.2016 | совместно с магистралями
155 | Октябрьский | от ТК-6 до ж/д15,15а,19а,ул.30летПобеды | с 19.05.2016 по 01.06.2016 | совместно с магистралями
156 | Октябрьский | от ТК-3 до ж/д7,9,11,ул.Школьная | с 19.05.2016 по 01.06.2016 | совместно с магистралями
157 | Октябрьский | от ТК-4 до ж/д13,ул.Школьная и ж/д,20,20а ул.30 летПобеды | с 19.05.2016 по 01.06.2016 | совместно с магистралями
158 | Октябрьский | ТК-422/3 | с 21.06.2016 по 04.07.2016 | совместно с магистралями
159 | Октябрьский | ТК-1422/4 ул.Кирова,130 (д/с №76) | с 21.06.2016 по 04.07.2016 | совместно с магистралями
160 | Октябрьский | ТК-317/2 | с 30.06.2016 по 13.07.2016 | совместно с магистралями
№п/п | район | Наименование объекта | Плановый срок проведения гидравлических испытаний | Примечание
161 | Октябрьский | ТК-317/5 | с 30.06.2016 по 13.07.2016 | совместно с магистралями
162 | Октябрьский | ТК-318 | с 30.06.2016 по 13.07.2016 | совместно с магистралями
163 | Октябрьский | ТК-311 6, 10 мкр. | с 30.06.2016 по 13.07.2016 | совместно с магистралями
164 | Октябрьский | Тепловая сеть от ТК 1317/6 | с 30.06.2016 по 13.07.2016 | совместно с магистралями
165 | Первомайский | ЦТП 34 в Ю-2 | с 12.05.2016 по 18.05.2016 | оборудованием ЦТП
166 | Первомайский | ЦТП 25 в Ю-2 | с 19.06.2016 по 24.06.2016 | оборудованием ЦТП
167 | Первомайский | ЦТП 23 в Ю-1 | с 19.05.2016 по 25.05.2016 | оборудованием ЦТП
168 | Первомайский | ЦТП В.Сивкова | с 01.07.2016 по 06.07.2016 | оборудованием ЦТП
169 | Первомайский | ЦТП Онкологии ул.Ленина,102 | с 26.05.2016 по 31.05.2016 | оборудованием ЦТП
170 | Первомайский | ЦТП 44кв. | с 26.05.2016 по 31.05.2016 | оборудованием ЦТП
171 | Первомайский | ЦТП 47кв. | с 01.06.2016 по 06.06.2016 | оборудованием ЦТП
172 | Первомайский | ЦТП Ключевой поселок | с 01.06.2016 по 06.06.2016 | оборудованием ЦТП
173 | Первомайский | ЦТП ул. М. Горького, 43 | с 07.06.2016 по 12.06.2016 | оборудованием ЦТП
174 | Первомайский | ЦТП 27кв. | с 20.07.2016 по 25.07.2016 | оборудованием ЦТП
175 | Первомайский | ЦТП 54/1 | с 13.06.2016 по 18.06.2016 | оборудованием ЦТП
176 | Первомайский | ЦТП 54/2 | с 13.06.2016 по 18.06.2016 | оборудованием ЦТП
177 | Первомайский | ЦТП Гол. пос.2 | с 12.05.2016 по 18.05.2016 | оборудованием ЦТП
178 | Первомайский | ЦТП Гол. пос.-1 | с 19.06.2016 по 24.06.2016 | оборудованием ЦТП
179 | Первомайский | ЦТП Гол.пос.3 | с 25.06.2016 по 30.06.2016 | оборудованием ЦТП
180 | Первомайский | ЦТП Удмуртская | с 25.06.2016 по 30.06.2016 | оборудованием ЦТП
181 | Первомайский | ЦТП 8 Гол. пос.5 | с 01.07.2016 по 06.07.2016 | оборудованием ЦТП
182 | Первомайский | ЦТП Халтурина | с 19.05.2016 по 25.05.2016 | оборудованием ЦТП
183 | Первомайский | ЦТП МОК | с 07.07.2016 по 13.07.2016 | оборудованием ЦТП
184 | Первомайский | ЦТП по ул.С.Разина, ул.С.Разина,50а | с 07.07.2016 по 13.07.2016 | оборудованием ЦТП
185 | Первомайский | от Котельной УПП№8 ФГУП УССТ№8 (ИТП С.Разина 60а) | с 14.07.2016 по 19.07.2016 | оборудованием ЦТП
186 | Первомайский | ЦТП Ипподромная | с 14.07.2016 по 19.07.2016 | оборудованием ЦТП
187 | Первомайский | ЦТП-39 мкр. А-9 | с 07.06.2016 по 12.06.2016 | оборудованием ЦТП
188 | Первомайский | ЦТП-40 мкр. А-9 | с 20.07.2016 по 25.07.2016 | оборудованием ЦТП
189 | Первомайский | ЦТП-1 А-12 | с 26.07.2016 по 31.07.2016 | оборудованием ЦТП
190 | Первомайский | ЦТП-2 А-12 | с 07.08.2016 по 12.08.2016 | оборудованием ЦТП
191 | Первомайский | ЦТП Ухтомского Северная | с 01.08.2016 по 06.08.2016 | оборудованием ЦТП
192 | Первомайский | БГВС Орджиникидзе, 10 а | с 01.08.2016 по 06.08.2016 | оборудованием ЦТП
№п/п | район | Наименование объекта | Плановый срок проведения гидравлических испытаний | Примечание
193 | Первомайский | ЦТП Орджиникидзе 35б | с 07.08.2016 по 12.08.2016 | оборудованием ЦТП
194 | Первомайский | ЦТП 37кв. | с 07.08.2016 по 12.08.2016 | оборудованием ЦТП
195 | Первомайский | ТК-102 | с 10.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
196 | Первомайский | ТК-103б (эл.сети) | с 10.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
197 | Первомайский | ТК-705/7 (В.Сивкова,103а) | с 03.08.2016 по 16.08.2016 | совместно с магистралями
198 | Первомайский | ТК-111 (34кв.) | с 10.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
199 | Первомайский | ТК-103а ввод на ЦТП 26кв. | с 10.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
200 | Первомайский | Тепловая сеть ТК-1100 | с 10.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
201 | Первомайский | ТК-705 (К.Либкнехта,9) | с 03.08.2016 по 16.08.2016 | совместно с магистралями
202 | Первомайский | ТК-109/1 28кв. | с 10.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
203 | Первомайский | ТК-109/1 27кв.-Ленина 7 | с 10.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
204 | Первомайский | Тепловая сеть ИТП 35 квартала | с 10.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
205 | Первомайский | Тепловая сеть ТК-1116/1 | с 10.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
206 | Первомайский | ТК-117 (Ленина,42) | с 10.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
207 | Первомайский | ТК 109а (Ленина,12,Красноармейская,135) | с 10.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
208 | Первомайский | Тепловая сеть ТК-1106 27 квартал | с 10.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
209 | Первомайский | Тепловая сеть ТК-1106 33 квартал | с 10.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
210 | Первомайский | ТК-729 (орджиникидзе,20) | с 18.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
211 | Первомайский | ТК-1829 (совм. С мотозаводом) | с 18.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
212 | Первомайский | тк 1827 (МСЧ №5) | с 18.08.2016 по 23.08.2016 | совместно с магистралями
213 | Первомайский | ТК-714/1 (шк.66) | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
№п/п | район | Наименование объекта | Плановый срок проведения гидравлических испытаний | Примечание
214 | Первомайский | ТК-714/4 (45кв: шк.58, д/с 99,96) | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
215 | Первомайский | ТК-714/6 (45кв: д/с 114,119,124) | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
216 | Первомайский | ТК-118/1 29 квартал | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
217 | Первомайский | ТК-118/1 30,30а квартал | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
218 | Первомайский | ТК-119 (36кв.,Ленина) | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
219 | Первомайский | тк1132 37квартал | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
220 | Первомайский | ТК-1134 | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
221 | Первомайский | ТК-1134/1 | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
222 | Первомайский | Тепловая сеть ТК-1136 | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
223 | Первомайский | Тепловая сеть ТК-1138 | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
224 | Первомайский | Тепловая сеть ТК-1121 врезка на ж.д. Коммунаров, 202 | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
225 | Первомайский | Тепловая сеть ТК-1122 врезка на ж.д. Пастухова, 45, 47 | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
226 | Первомайский | Тепловая сеть ТК-1123 врезка на ж.д. Пастухова, 49 | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
227 | Первомайский | Тепловая сеть ТК-1124 врезка на ж.д. Пастухова, 51 | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
228 | Первомайский | Тепловая сеть ТК-1125 врезка на ж.д. Пастухова, 53, 55 | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
229 | Первомайский | Тепловая сеть ТК-1126 врезка на ж.д. Пастухова, 57 | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
230 | Первомайский | Тепловая сеть ТК-1128 врезка на ж.д. ул. Удмуртская 201 | с 21.07.2016 по 03.08.2016 | совместно с магистралями
231 | Устиновсикй | ЦТП 3 Восточный | с 12.05.2016 по 18.05.2016 | оборудованием ЦТП
232 | Устиновсикй | ЦТП 4 Восточный | с 19.05.2016 по 25.05.2016 | оборудованием ЦТП
233 | Устиновсикй | ЦТП-27 А-6 | с 12.05.2016 по 18.05.2016 | оборудованием ЦТП
234 | Устиновсикй | ЦТП-8 мкр. Восточный | с 19.05.2016 по 25.05.2016 | оборудованием ЦТП
235 | Устиновсикй | ЦТП-28 А-6, А-7 | с 01.06.2016 по 06.06.2016 | оборудованием ЦТП
236 | Устиновсикй | ЦТП-31а мкр.А-8 | с 26.05.2016 по 31.05.2016 | оборудованием ЦТП
237 | Устиновсикй | ЦТП-3 мкр.Автопроизводства | с 26.05.2016 по 31.05.2016 | оборудованием ЦТП
№п/п | район | Наименование объекта | Плановый срок проведения гидравлических испытаний | Примечание
238 | Устиновсикй | ЦТП-4 мкр. Автопроизводства | с 01.06.2016 по 06.06.2016 | оборудованием ЦТП
239 | Устиновсикй | ЦТП А-2 | с 07.06.2016 по 12.06.2016 | оборудованием ЦТП
240 | Устиновсикй | ЦТП-1 2 Восточный | с 07.06.2016 по 12.06.2016 | оборудованием ЦТП
241 | Устиновсикй | ЦТП-2 2 Восточный | с 13.06.2016 по 18.06.2016 | оборудованием ЦТП
242 | Устиновсикй | ЦТП А-3 | с 13.06.2016 по 18.06.2016 | оборудованием ЦТП
243 | Устиновсикй | ЦТП-1 1 Восточный | с 19.06.2016 по 24.06.2016 | оборудованием ЦТП
244 | Устиновсикй | ЦТП-2 1 Восточный | с 25.06.2016 по 30.06.2016 | оборудованием ЦТП
245 | Устиновсикй | ЦТП А-4 | с 19.06.2016 по 24.06.2016 | оборудованием ЦТП
246 | Устиновсикй | ЦТП 5 Восточный | с 25.06.2016 по 30.06.2016 | оборудованием ЦТП
247 | Устиновсикй | ЦТП 6 Восточный | с 01.07.2016 по 06.07.2016 | оборудованием ЦТП
248 | Устиновсикй | ЦТП 3 А-5 | с 14.07.2016 по 19.07.2016 | оборудованием ЦТП
249 | Устиновсикй | ЦТП-26 А-7 | с 07.07.2016 по 13.07.2016 | оборудованием ЦТП
250 | Устиновсикй | ЦТП-26а мкр.А-8 | с 26.07.2016 по 31.07.2016 | оборудованием ЦТП
251 | Устиновсикй | ЦТП больницы Автозавода | с 01.07.2016 по 06.07.2016 | оборудованием ЦТП
252 | Устиновсикй | ЦТП РОЦ | с 14.07.2016 по 19.07.2016 | оборудованием ЦТП
253 | Устиновсикй | ЦТП А-1 | с 20.07.2016 по 25.07.2016 | оборудованием ЦТП
254 | Устиновсикй | ЦТП Кооперативного техникума | с 01.08.2016 по 06.08.2016 | оборудованием ЦТП
255 | Устиновсикй | ЦТП-1 мкр.Автопроизводства | с 26.07.2016 по 31.07.2016 | оборудованием ЦТП
256 | Устиновсикй | ЦТП-1а мкр. Автопроизводства | с 07.07.2016 по 13.07.2016 | оборудованием ЦТП
257 | Устиновсикй | ЦТП-2 мкр.Автопроизводства | с 01.08.2016 по 06.08.2016 | оборудованием ЦТП
258 | Устиновсикй | ЦТП МВД | с 20.07.2016 по 25.07.2016 | оборудованием ЦТП
259 | Устиновсикй | Тепловая сеть ТК - 2308а Ворошилова, 26, 20а | с 09.08.2016 по 22.08.2016 | совместно с магистралями
260 | Устиновсикй | Тепловая сеть ТК-2308 Ввод на ИТП по ул. Ворошилова, 24 | с 09.08.2016 по 22.08.2016 | совместно с магистралями
261 | Устиновсикй | ввод от ТК-2106 | с 06.06.2016 по 15.06.2016 | совместно с магистралями
262 | Устиновсикй | Тепловая сеть ТК-2110а (109) (РАС) | с 06.06.2016 по 15.06.2016 | совместно с магистралями
Заместитель главного инженера- Начальник службы эксплуатации ______________________ А.К. Шпаков
Начальник оперативно-диспетчерской службы г. Ижевск _____________________ Р.В. Крупенев

## ГИ кв. сети от прочих котельных
Согласованно |  | Согласованно
Заместитель главы Администрации |  | Технический директор - главный инженер
г. Ижевска по ЖКХ |  | ООО "УКС" г. Ижевска
_________________Задорожный С.П. |  | _________________Каренков С.В.
"____"____________201___г. |  | "____"____________201___г.
ГРАФИК производства гидравлических испытаний квартальных сетей отопления на объектах муниципальной собственности оборудованием сторонних котельных (ЦТП)
№п/п | Наименование объекта | Плановый срок проведения гидравлических испытаний | Примечание
Индустриальный район
1 | от ЦТП -1 мкр. Культбаза-1 | с 10.06.2016 по 16.06.2016 | по договору с влад. ЦТП
2 | сети от кот. ДЦК | с 10.06.2016 по 16.06.2017 | МУП ДЦК
Ленинский район
3 | Тепловая сеть от ЦТП Зангари | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
4 | Ввод на ЦТП-5, ул. Тверская, 54 | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. Лесозавод)
5 | Ввод на ЦТП-Зеленая, пос.Машиностроителей,100 | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. Лесозавод)
6 | Ввод на ЦТП-Автодор, ул.О.Кошевого,22 | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
7 | Ввод на ЦТП-ЗЯБ | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
8 | Ввод на ЦТП-20 по ул.Саратовская | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
9 | Ввод на ЦТП-6/1 ул. З.Шоссе, 59а | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
10 | Ввод на ЦТП "Мужвайская" ул. Баранова, 57б | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
11 | Ввод на ЦТП 6/2, ул.Баранова,64 | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
12 | Ввод на ЦТП-4д.б., ул.Баранова,40 | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
13 | Ввод на ЦТП-2, ул.Ор.Драгунова,62 | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
14 | Ввод на ЦТП-8, ул.Клубная,25а | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
15 | Ввод на ЦТП-3, ул.Клубная,72 | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
16 | Ввод на ЦТП-4, ул.Клубна,85а | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
17 | Тепловая сеть от кот. ИПОПАТ | с 01.07.2016 по 16.07.2016 | ИПОПАТ
18 | Ввод на ЦТП-6, ул.З.шоссе,59а | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
19 | Ввод на ЦТП-7, ул.Баранова,83а | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
20 | Тепловая сеть от ТК-1 Лесозавода, ввод на д/с №41 ул. Н. Островского,44 | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. 13-я улица)
21 | Тепловая сеть ЦТП-МВД | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. Лесозавод)
22 | Тепловая сеть от ЦТП-В/ч | с 12.05.2016 по 14.05.2016 | ООО "РТК" (кот. Лесозавод)
23 | от кот.ЦБПО (Энерготерм) | с 16.05.2016 по 19.05.2016 | Энерготерм
№п/п | Наименование объекта | Плановый срок проведения гидравлических испытаний | Примечание
24 | от кот. больницы ГЖД | июнь | СПДУ
25 | от кот. ДОП ГЖД | июнь | СПДУ
26 | от кот.ИЗКМ (Энергосервис) | с 20.05.2016 по 04.06.2016 | Энергосервис
27 | от кот.УСР-602 (высокая сторона) | с 01.06.2016 по 15.06.2016 | Трест БПХ
28 | от кот.УСР-602 (низкая сторона) | с 01.06.2016 по 15.06.2017 | Трест БПХ
29 | от кот.ПУ-23 | с 03.06.16 | ПУ-23
30 | от кот.ИОМЗ (низкая сторона) | июнь | ИОМЗ
31 | от кот.ИОМЗ (высокая сторона) | июнь | ИОМЗ
Октябрьский район
32 | Тепловая сеть от тк-5 до ж.д. 7км Як-бодьинского тракта | июнь | ДП "Ижевское "
Первомайский район
33 | 40-й км | май | кот. Мех.завода
34 | Тепловая сеть котельная "ОАО Ижнефтемаш" - старый поселок | 18.05. - 22.05. 27.08. - 31.08. | кот. "ОАО Ижнефтемаш"
35 | Тепловая сеть ЦТП Ракетная | 18.05. - 22.05. 27.08. - 31.08. | кот. "ОАО Ижнефтемаш"
36 | Тепловая сеть от кот. УССТ №8 + сеть от кот. Ижкомтранс | июнь | ФГУП УССТ №8
Устиновский район
37 | Ввод от ТК-55 на ИТП Ворошилова, 1а | с 11.05.2016 по 13.05.2016 с 27.07.2016 по 28.07.2016 | Автокотельная
38 | Ввод от ТК-50 ввод на ЦТП 4 Авто | с 11.05.2016 по 13.05.2016 с 27.07.2016 по 28.07.2017 | Автокотельная
39 | Тепловая сеть мкр Старки | с 11.05.2016 по 13.05.2016 с 27.07.2016 по 28.07.2018 | Автокотельная

## График ГИ от котельн УКС
График гидравлических испытаний тепловых сетей
от объектов участка котельных ООО «УКС» на 2016г.
№ п/п | Наименование объекта | Плановая дата | ГВС: отсутствует/без отключения/отключается
1 | кот. «Михайлова,26а» | 16.05.16 - 18.05.16 | отсутствует
2 | кот. «Халтурина, 17б» | 16.05.16 - 18.05.16 | без отключения
3 | кот. «Короткая, 93а» | 17.05.16 - 19.05.16 | отсутствует
4 | кот. «Школа №65», ул.Щедрина,1 | 17.05.16 - 19.05.16 | отсутствует
5 | кот. «Школа №6», ул.Калининградская,23 | 18.05.16 - 20.05.16 | отсутствует
6 | кот. «пос.Октябрьский, 2» | 18.05.16 - 20.05.16 | с отключением 1 ж.д.
7 | кот. «сан.Медведево», ул.7км.Сарап. трак. | 19.05.16 - 23.05.16 | отсутствует
8 | кот. «1-ая Донская,12» | 19.05.16 - 23.05.16 | отсутствует
9 | кот. «Липовая роща» | 20.05.16 - 24.05.16 | с отключением 1 школы
10 | кот. « ЦТП Металлург», ул. | 25.05 - 07.06.16 | с отключением 29 ж.д. и 2 д/с
11 | кот. «Школа №10», ул.Степная,81а | 23.05.16 - 25.05.16 | с отключением 1 школы
12 | кот. «Школа №12», ул.Азина,325а | 23.05.16 - 25.05.16 | с отключением 1 школы, 1 ж.д.
13 | кот. «Школа №38», ул.Татарская,92а | 24.05.16 - 26.05.16 | с отключением 1 школы
14 | кот. «Азина, 112» | 24.05.16 - 26.05.16 | отсутствует
15 | кот. «Д/С №107», ул.Азина,277а | 24.05.16 - 26.05.16 | с отключением 1 д/с
16 | кот. «Гагарина, 27а» | 25.05.16 - 27.05.16 | отсутствует
17 | кот. «Гагарина, 24а» | 25.05.16- 27.05.16 | отсутствует
18 | кот. «Гагарина,35а» | 26.05.16- 30.05.16 | без отключения
19 | кот. «Школа №36», ул.Камская,6 | 26.05.16- 30.05.16 | отсутствует
20 | кот. «ГПО», ул.Сельская,1б | 27.05.16- 31.05.16 | без отключения
21 | кот. «с/х Медведево», ул.с/хМедведво,1 | 30.05.16- 01.06.16 | отсутствует
22 | кот. «Июльская,38» | 31.05.16- 02.06.16 | с отключением 3 ж.д., 7 д/с, 1 школы
23 | кот. «Люлли», ул.Люллинская,62 | 01.06.16- 03.06.16 | отсутствует
24 | кот. «К. Мельница», ул.Аграрная,28 | 02.06.16- 04.06.16 | отсутствует
25 | кот. «Ялтинская,55а» | 02.06.16- 04.06.16 | без отключения
26 | кот. «Дружбы,2В» | 30.05.16- 1.06.16 | без отключения